## Sheet1
Categoria	Nombre punto de funcion	Dificultad	¿Realizado?	Puntos conseguidos
Menus	Menu principal	1	1	1
Menus	Menu ajustes	3	0.7	2.1
Menus	Menu ayuda	2	0	0
Menus	Menu de chat	5	0	0
Menus	Menu creacion de partida multijugador	7	0	0
				0
Servidor	Funcionamiento del juego en tiempo real	20	1	20
Servidor	Cambiar la contraseña de la cuenta de usuario	2	0	0
Servidor	Creacion de la base de datos de jugadores e integracion en el servidor	8	0.15	1.2
Servidor	Creacion de colas para entrar a una partida	4	1	4
Servidor	Chat	8	0	0
Servidor	Añadir amigos a nuestra lista de amigos	2	0	0
Servidor	Gestion de invitacion de amigos a una partida	3	0.5	1.5
				0
General	Dibujo de los graficos de los menus	3	0.6	1.8
General	Dibujo de los sprites del juego	10	0.9	9
General	Dibujo y creacion del mapa de partida. Decision tamaño y resolucion.	3	0.9	2.7
General	Almacenamiento de ajustes en fichero xml	2	1	2
General	Carga de diferentes mapas mediante un fichero xml	3	0.8	2.4
General	Musica del juego	4	0	0
				0
Parte de un solo jugador	Movimiento de un jugador en el mapa (colision con bordes, paredes, cajas y bombas)	7	0.6	4.2
Parte de un solo jugador	Posicionamiento de una bomba en el mapa	1	1	1
Parte de un solo jugador	Explosion de una bomba (asegurando que en todos los dispositivos explota a la vez)	5	0	0
Parte de un solo jugador	Explosion de caja cuando le alcanza una bomba	1	0	0
Parte de un solo jugador	Aparicion aleatoria (controlada) de mejoras al explotar cajas	3	0	0
Parte de un solo jugador	Posibilidad de coger mejoras, aplicacion y desaparicion del mapa	3	0	0
Parte de un solo jugador	Perdida de la vida de un jugador si le alcanza una bomba	2	0	0
				0
Multijugador	Movimiento y posicionamiento y explosion de bombas en el mapa (hasta 4 jugadores)	3	0	0
Multijugador	Mejoras: varias bombas	1	0	0
Multijugador	Mejoras: aumento del rango de bombas	1	0	0
Multijugador	Mejoras: botas de rapidez	4	0	0
Multijugador	Mejoras: desplazar bombas	6	0	0
Multijugador	Finalizacion de la partida en modo normal	2	0	0
				0
Modos de juego	Modos de juego: por equipos	2	0	0
Modos de juego	Modos de juego: uno contra todos	4	0	0
Modos de juego	Modos de juego: survival	5	0	0
Modos de juego	Modos de juego: Battle Royale	3	0	0

		143		52.9	Total
				36.99%	Porcentaje completado (actual)

				27.27%	Porcentaje completado (17/12/2012)
				36.99%	Porcentaje completado (22/01/2013)

Distribucion del trabajo
Grupo	Puntos de funcion	PF/persona
Graficos	13	13
Menus	23	11.5
SFS	27	9
Juego	53	17.67